## بيانات_عامة
الحقل | القيمة | ملاحظات
المنطقة | تبوك | يظهر في العنوان
الشهر | يونيو | يظهر أعلى الشرائح
التاريخ | 03/07/2025 | صيغة يوم/شهر/سنة
كبير المهندسين | م حســـان الــحلــبي | يظهر في أعلى الشرائح
صفحة 1 - ملاحظات سفلية | التفاصيل الإضافية-يتم ذكرها في الصفحة التالية مع الترميز (*,**,***) | اختياري

## مؤشرات_صفحة_1
القسم | المؤشر | القيمة | الوحدة | تصنيف/حالة | ملاحظات
التحويلات | عدد التحويلات النظامية | 5 | عدد
التحويلات | عدد التحويلات عالية الخطورة |  | عدد
SOR | المرصودة سابقا | 100 | عدد
SOR | المرصودة هذا الشهر | 31 | عدد
الطرق | طول شبكة الطرق | 1798.1 | KM
الطرق | طول آخر/فرعي 1 | 297 | KM
الطرق | طول آخر/فرعي 2 | 139.5 | KM
الطرق | طول آخر/فرعي 3 | 1462 | KM
الطرق | طول آخر/فرعي 4 | 75.2 | KM
المدارس | المطلوب | 0 | عدد
المدارس | المنفذ | 0 | عدد
المدارس | تم رفع أمر عمل واعتماده | 0 | عدد
المنحنيات | المطلوب | 4 | عدد
المنحنيات | المنفذ | 4 | عدد
المنحنيات | تم رفع أمر عمل واعتماده | 0 | عدد
تخفيض السرعة | المطلوب | 2 | عدد
تخفيض السرعة | المنفذ | 1 | عدد
تخفيض السرعة | تم رفع أمر عمل واعتماده | 0 | عدد
أوامر العمل | عدد أوامر العمل التي تم مراجعتها |  | عدد

## رسوم_صفحة_1
اسم_الرسم | الفئة | القيمة | اللون_المقترح | ملاحظات
حالة وحدات التعداد المروري | رفع أمر |  | A8483D
حالة وحدات التعداد المروري | مغلق |  | 3E7761
أولوية التدخل حسب توصيات IRAP | العاجلة | 0 | A8483D
حوادث الوفيات والإصابات | وفيات |  | A8483D
حوادث الوفيات والإصابات | إصابات |  | C6A230
حوادث الوفيات والإصابات | تلفيات |  | 636569

## نصوص_صفحة_2
القسم | الترتيب | النص | رمز/تصنيف اختياري
اهم إنجازات الشهر | 1 | مراجعه اولية لمخططات تحويلات البحر الاحمر للمرحلة الرابعة.
اهم إنجازات الشهر | 2 | المتابعة والتوجيه لرفع جودة السلامة بالتحويلات.
اهم إنجازات الشهر | 3 | رصد عدد 40 ملاحظات سلامة واعداد التقارير اللازمة.
اهم إنجازات الشهر | 4 | تجديد تصاريح العمل المنتهية بالتنسيق مع ادارة الصيانة .
اهم تحديات الشهر | 1
مستهدفات الشهر القادم | 1 | تكثيف الجولات الميدانية على شبكة الطرق
مستهدفات الشهر القادم | 2 | الترتيب مع إدارة السلامة بالفرع لعمل ورشة عمل لتوعية المقاولين بمواصفات تامين مواقع العمل
مستهدفات الشهر القادم | 3 | مراجعة مخططات الاعمال التكميلية لربط طريق المدينة السريع بطريق المعظم
تفاصيل إضافية | 1 | 000012020150 12020150 Tabok to Madina Road Sensor No. 1
تفاصيل إضافية | 2 | 000012030052 12030052 Duba to Jordan Road

## خريطة_التحديث
الشريحة | العنصر | مصدره في الشيت | نوع التحديث | ملاحظة
1 | المنطقة/الشهر/التاريخ/اسم كبير المهندسين | بيانات_عامة | نص | ثابت المكان
1 | كل الأرقام الذهبية والمؤشرات | مؤشرات_صفحة_1 | رقم/نص | تحديث داخل نفس مربعات التصميم
1 | الرسوم الدائرية/الأعمدة | رسوم_صفحة_1 | رسم/نسب | نحتاج مطابقة الرسم بصريًا
2 | أهم الإنجازات | نصوص_صفحة_2 حيث القسم=اهم إنجازات الشهر | قائمة نصية | تتوسع حسب المساحة
2 | أهم التحديات | نصوص_صفحة_2 حيث القسم=اهم تحديات الشهر | قائمة نصية
2 | مستهدفات الشهر القادم | نصوص_صفحة_2 حيث القسم=مستهدفات الشهر القادم | قائمة نصية
2 | تفاصيل إضافية | نصوص_صفحة_2 حيث القسم=تفاصيل إضافية | جدول/نص